| # АДМИНИСТРАЦИЯ # ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ # ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| от 15.04.2013 | № 11 |
| село Ейское Укрепление |  |

Об утверждении порядка разработки и реализации

долгосрочных муниципальных целевых программ

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 10 июля 2001 года № 384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-экономического развития Краснодарского края», в целях совершенствования программно-целевого метода управления экономикой, повышения эффективности решения социально-экономических проблем Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 03 марта 2010 года № 21 «О порядке разработки, формирования и утверждения муниципальных целевых программ в Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района						                     М.Г.Найденко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 15.04.2013 № 11 |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

разработки и реализации долгосрочных муниципальных

целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района

1. Общие положения

1.1. Долгосрочные муниципальные целевые программы Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее - целевые программы) представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий на ряд лет (не менее трех), согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления и обеспечивающих эффективное решение приоритетных межведомственных стратегических задач социально-экономического, научно-технического, инвестиционного, экологического развития Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, а также развития внешнеэкономической деятельности. Сроки реализации целевой программы определяются при утверждении концепции целевой программы.

Целевые программы являются одним из важнейших средств реализации структурной политики Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, активного воздействия на его социально-экономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу деятельности администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

Целевая программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках целевой программы. Деление целевой программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности проблем, а также необходимости рациональной организации их решения. Подпрограммы разрабатываются и утверждаются в соответствии с настоящим порядком разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее – Порядок).

1.2. Разработка проекта целевой программы и утверждение целевой программы включают в себя следующие основные этапы:

- разработка концепции целевой программы инициатором отделом администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, полагающим необходимым решение стоящих перед ним задач программно-целевыми методами в рамках предлагаемой им целевой программы) и вынесение ее на рассмотрение Совета по муниципальным целевым программам при главе Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее - Совет);

- предварительное рассмотрение концепции целевой программы в срок - 21 рабочий день со дня внесения в Совет;

- принятие Советом решения о разработке проекта целевой программы, которым назначаются ее разработчик и координатор на основании представленной концепции и устанавливаются сроки разработки и реализации целевой программы, либо решения об отказе в разработке целевой программы;

- разработка проекта целевой программы;

- подготовка и согласование проекта постановления администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района об утверждении целевой программы;

- утверждение целевой программы постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

1.3. Постановление администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района об утверждении целевой программы, внесении изменений либо признании утратившим силу соответствующего нормативного правового акта размещается на официальном сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района  в сети Интернет.

2. Отбор проблем для программной разработки

2.1. Предложения по постановке проблем для решения программными методами формируются исходя из прогнозов социально-экономического развития Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и приоритетов, сформированных в концепции социально-экономического развития Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения.

2.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения на муниципальном уровне определяется следующими факторами:

значимостью проблемы;

невозможностью комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимостью муниципальной поддержки для ее решения;

принципиальной новизной и высокой эффективностью технических, организационных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений и повышения на этой основе эффективности общественного производства.

2.3. Предложения о программной разработке проблемы, а также проект концепции целевой программы, сформированной на вариантной основе, с обоснованиями представляются в финансовый отдел администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее – финансовый отдел).

Концепция целевой программы должна включать следующие основные разделы:

обоснование соответствия решаемой проблемы и целей целевой программы приоритетным задачам социально-экономического развития Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района;

обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом;

предложения по целям и задачам целевой программы, целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам;

предложения по объемам и источникам финансирования целевой программы по всем ее направлениям и обоснование потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации целевой программы, а также показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования целевой программы (на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство, единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами). Также приводится обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района) средств федерального и краевого бюджетов для софинансирования мероприятий целевой программы, а также внебюджетных источников, а также описание механизмов привлечения этих средств;

предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы;

предложения по участию отделов администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, ответственных за формирование и реализацию целевой программы;

предложения по разработчикам, координаторам, муниципальным заказчикам и исполнителям мероприятий целевой программы;

предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации целевой программы;

предложения по механизмам формирования мероприятий целевой программы;

предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией целевой программы.

Концепция целевой программы предварительно оценивается:

финансовый отдел (в части соответствия стратегическим целям и приоритетам развития на среднесрочную перспективу, соотношения объемов ресурсов и ожидаемых результатов реализации целевой программы, качества проработки проблемной области, экономической и общественной эффективности программы, отсутствия дублирования мероприятий в рамках иных программ, в части согласования объемов и возможности финансирования мероприятий целевой программы из бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района) в срок - 5 рабочих дней;

исполнителем (исполнителями) мероприятий целевой программы (в части оценки возможности выполнения мероприятий целевой программы) в срок - 3 рабочих дня;

и направляется на рассмотрение Совета.

2.4. Основанием для разработки целевой программы является решение Совета.

2.5. В целевой программе определяется координатор целевой программы отдел администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, который осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков, заказчиков, ответственных за выполнение мероприятий (при наличии мероприятий предусматривающих финансирование) и исполнителей (при наличии мероприятий не предусматривающих финансирование) мероприятий целевой программы в части обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию целевой программы.

Координатор целевой программы одновременно может являться разработчиком, муниципальным заказчиком или исполнителем мероприятий целевой программы.

Разработчик целевой программы:

подготавливает исходное задание на формирование целевой программы, организует разработку целевой программы;

подготавливает проекты правовых актов для внесения проекта целевой программы на утверждение администрацией Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

2.6. Муниципальным заказчиком, исполнителем мероприятий целевой программы, получателем субвенций (субсидий) является орган, в компетенцию которого входит решение проблем, поставленных в целевой программе.

2.7. Разработка проекта целевой программы осуществляется разработчиком целевой программы самостоятельно или с привлечением специализированных организаций.

2.8. Разработанный в соответствии с требованиями настоящего Порядка проект целевой программы направляется координатором целевой программы в финансовый отдел.

Экспертиза проводится в срок - 7 рабочих дней со дня представления проекта целевой программы. В заключении экспертизы устанавливается соответствие проекта целевой программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. В случае несоответствия проекта целевой программы указанным требованиям проект целевой программы возвращается координатору целевой программы для доработки.

3. Формирование целевой программы

3.1. Целевая программа должна содержать паспорт программы по форме

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Целевая программа также должна содержать следующие разделы:

содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

цели, задачи, сроки и этапы реализации программы;

перечень мероприятий программы;

обоснование ресурсного обеспечения программы;

оценка социально-экономической эффективности программы;

критерии выполнения программы;

механизм реализации программы.

3.2. К содержанию разделов целевой программы предъявляются следующие требования:

3.2.1. Раздел «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» должен содержать развернутую постановку проблемы (проблем), включая анализ причин ее (их) возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, оценку последствий ее (их) развития для Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, обоснование необходимости ее (их) решения в приоритетном порядке в данное время, меры по устранению выявленных проблем, предпринятые ранее органами местного самоуправления Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

Раздел также должен содержать обоснование необходимости решения проблемы (проблем) программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

При анализе причин возникновения проблем приводятся показатели статистической отчетности за предшествующие три года. Для объективной оценки необходимо сравнить среднедушевые (удельные) значения по Ейскоукрепленскому сельскому поселению Щербиновского района с соответствующими показателями муниципальных образований, территориально граничащих с Ейскоукрепленским сельским поселением Щербиновского района, показателями по муниципальному образованию Щербиновский район в целом. Для количественной оценки целесообразно применять показатели обеспеченности важнейшими ресурсами (финансовыми, трудовыми, топливно-энергетическими).

3.2.2. Раздел «Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы» должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы, сроки ее реализации.

Требования, предъявляемые к целям целевой программы:

специфичность (цели должны соответствовать сфере деятельности исполнителей мероприятий целевой программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

сроки реализации целевой программы (должен быть установлен срок достижения цели и определены этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Для достижения сформулированных целей целевой программы в разделе приводятся обоснования необходимости решения соответствующих задач для достижения поставленных целей. Также устанавливаются этапы решения задач и дается их описание.

3.2.3. Раздел «Перечень мероприятий программы» приводится в табличной форме. В таблице содержатся следующие сведения по каждому мероприятию:

порядковый номер;

наименование мероприятия;

источники финансирования;

объем финансирования по годам реализации целевой программы в действующих ценах соответствующих лет;

ожидаемые результаты реализации мероприятий целевой программы (для программ инвестиционного характера - ввод мощностей и объектов);

муниципальный заказчик мероприятия, исполнитель мероприятия и получатель субвенции (субсидии).

При наличии в целевой программе мероприятий, реализация которых будет осуществляться без финансирования, в графе «Муниципальный заказчик мероприятия» указывается исполнитель мероприятия целевой программы, с отметкой «исполнитель», а в наименовании графы «Муниципальный заказчик мероприятия» добавляется слово «исполнитель».

При наличии в целевой программе мероприятий, финансирование которых осуществляется в соответствии с решением Совета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района о бюджете Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на очередной финансовый год в виде субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в графе «Муниципальный заказчик мероприятия» указывается «юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели - получатели субсидий», а в наименовании графы  «Муниципальный заказчик мероприятия» добавляются слова «получатели субсидий».

При наличии в целевой программе мероприятий, финансирование которых осуществляется в соответствии с решением Совета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района о бюджете Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на очередной финансовый год и плановый период в виде субсидий бюджетным или автономным муниципальным учреждениям Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, в графе «Муниципальный заказчик мероприятия» указывается «бюджетное или автономное муниципальное учреждение – получатель субсидий», и через запятую указывается отдел администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, с отметкой «ответственный за выполнение мероприятия», а в наименовании графы «Муниципальный заказчик мероприятия» добавляются слова «получатели субсидий» и «ответственный за выполнение мероприятия».

3.2.4. Раздел «Обоснование ресурсного обеспечения программы» должен содержать сведения об общем объеме финансирования целевой программы по всем ее направлениям и обоснование потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации целевой программы, об источниках финансирования. В этом разделе приводятся показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования целевой программы (на основании проектно-сметной документации, удельных капитальных вложений на строительство единицы мощности, смет расходов или смет расходов аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием, услугами и показателями в соответствии со спецификой целевой программы).

В этом разделе приводится также описание механизмов привлечения средств краевого бюджета, а также внебюджетных источников для софинансирования мероприятий целевой программы и описание механизмов привлечения этих средств.

Для краевого бюджета делается ссылка на соответствующую краевую целевую программу или краевую адресную инвестиционную программу, в рамках которой предполагается привлечение средств, для финансирования мероприятий Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет внебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) о намерениях или приводятся условия привлечения внебюджетных средств.

Из общих расходов на реализацию целевой программы выделяются расходы, направляемые на капитальные вложения.

3.2.5. Раздел «Оценка социально-экономической эффективности программы» должен содержать прогноз социальных и экономических результатов, которые возникнут при реализации целевой программы, с указанием их динамики по годам, совокупного бюджетного эффекта от реализации целевой программы и вклада целевой программы в развитие Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, технико-экономическое обоснование целевой программы.

В разделе приводятся конкретные показатели, источники их получения или методики расчета (сбора) показателей, применяемых для оценки социально-экономической эффективности целевой программы.

Используемые показатели должны очевидным образом характеризовать прогресс в достижении поставленных целей или решении задач, в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации, планах статистических работ.

Способы сбора и обработки информации по показателям должны допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки.

3.2.6. В разделе «Критерии выполнения программы» приводятся конкретные измеримые результаты реализации целевой программы по годам (кварталам), используемые для контроля за ходом ее выполнения.

В данном разделе в соответствии с поставленными целями и задачами приводятся качественные, а также количественные показатели, характеризующие конкретные результаты реализации целевой программы. С учетом специфики целевой программы критерии выполнения целевой программы оформляются в виде таблицы в тексте целевой программы или в приложении к ней.

3.2.7. Раздел «Механизм реализации программы» должен включать описание механизмов управления целевой программой, взаимодействия  координатора с муниципальными заказчиками мероприятий, ответственными за выполнение мероприятий и исполнителей мероприятий программы, условия и порядок предоставления денежных средств бюджета муниципального образования Щербиновский район, а также привлекаемых для выполнения этих мероприятий целевой программы внебюджетных источников, средств федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и контроля за ходом ее выполнения.

Основные требования к указанному разделу целевой программы изложены в разделе 4 настоящего Порядка.

4. Управление реализацией целевой программы и

контроль за ходом ее выполнения

4.1. Текущее управление целевой программой осуществляет координатор целевой программы.

4.2. Координатор целевой программы в процессе реализации целевой программы:

организует координацию деятельности  муниципальных заказчиков мероприятий  и исполнителей мероприятий целевой программы;

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации целевой программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам средств реализации целевой программы на основании предложений муниципальных заказчиков целевой программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач целевой программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации целевой программы;

осуществляет оценку социально-экономической эффективности, а также оценку целевых индикаторов и показателей реализации целевой программы в целом;

осуществляет контроль за выполнением сетевых планов-графиков и ходом реализации целевой программы в целом приложение № 2).

4.3. Контроль за ходом выполнения целевой программы осуществляется администрацией Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и Советом Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (приложение № 5).

4.4. В случаях, когда координатор целевой программы в отчетном году не принял меры по обеспечению полного и своевременного финансирования мероприятий целевой программы, а также соответствия результатов выполнения целевой программы целевым индикаторам и показателям эффективности, предусмотренным утвержденной целевой программой, Финансовый отдел вносит главе Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района  предложения:

о корректировке целей и срока реализации целевой программы, перечня программных мероприятий;

о сокращении финансирования целевой программы за счет средств бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на очередной финансовый год;

о досрочном прекращении реализации целевой программы с соблюдением процедур расторжения договоров (соглашений).

Решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации принимается администрацией Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения Совета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района о бюджете Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на очередной финансовый год и плановый период.

При внесении изменений в целевую программу значения показателей целевой программы, относящиеся к прошедшим периодам реализации целевой программы, изменению не подлежат.

4.5. Ежегодно, до 01 марта года, следующего за отчетным, координатор целевой программы направляет в финансовый отдел доклад о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования целевой программы в целом и по каждому мероприятию целевой программы в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации целевой программы показателям, установленным при утверждении целевой программы;

сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию целевой программы;

оценку влияния фактических результатов реализации целевой программы на различные области социальной сферы и экономики Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (мультипликативный эффект по результатам реализации целевой программы).

К докладу прилагаются отчет об исполнении финансирования программ и отчет об исполнении целевых индикаторов и показателей эффективности программ по формам в соответствии с приложениями № 3 и 4 к настоящему Порядку на бумажных и электронных носителях.

Координатор целевой программы ежеквартально, до 25-го числа месяца следующего за отчетным периодом, представляет в финансовый отдел отчетность об объемах и источниках финансирования целевой программы в разрезе мероприятий по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и показателей эффективности целевых программ координатором целевой программы проводится анализ факторов и указываются причины, повлиявшие на такие расхождения.

4.6. По целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, координатор целевой программы готовит и представляет в финансовый отдел доклад о результатах выполнения целевой программы за истекший год и весь период реализации целевой программы, включая оценку достижения утвержденных целевых индикаторов и показателей.

4.7. Муниципальный заказчик мероприятия:

является главным распорядителем средств бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района;

заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных целевой программой, и анализ выполнения мероприятий;

определяет балансодержателя по целевым программам инвестиционного характера (строительство, реконструкция);

несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с участниками целевой программы сроков выполнения мероприятий, предложений по объемам и источникам финансирования;

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий целевой программы;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятий целевой программы, осуществляет полномочия установленные целевой программой.

4.8. Ответственный за выполнение мероприятий целевой программы:

готовит проект соглашения с получателями субсидий и субвенций;

осуществляет текущий контроль за использованием субсидий и субвенций, предусмотренных целевой программой;

ежемесячно представляет отчетность координатору целевой программы о результатах выполнения мероприятий целевой программы;

разрабатывает и утверждает сетевые планы-графики реализации мероприятий целевой программы;

обеспечивает достижение значений показателей результативности предоставления субсидий;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий;

осуществляет полномочия, установленные целевой программой.

5. Утверждение целевой программы

5.1. Целевые программы и подпрограммы утверждаются постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

5.2. Разработчик проекта целевой программы в срок - 10 рабочих дней после принятия Советом решения о разработке проекта целевой программы подготавливает проект соответствующего постановления администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района и вносит его на согласование в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

6. Финансирование целевых программ

6.1. Утвержденные целевые программы финансируются за счет средств бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, а также привлекаемых для выполнения этих целевых программ внебюджетных источников, средств федерального и краевого бюджетов.

6.2. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования целевых программ, относятся собственные средства учреждений и предприятий всех форм собственности, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, инвесторов, заинтересованных в осуществлении целевых программ (или их отдельных мероприятий).

6.3. Администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района формирует и представляет в Совет Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в составе проекта бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на очередной финансовый год перечень утвержденных постановлениями администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

7. Изменение целевой программы

7.1 Предложения разработчику целевой программы по ее изменению вносят муниципальные заказчики, исполнители мероприятий программы и координаторы целевой программы в случаях:

7.1.1. Возникновения необходимости проведения дополнительных мероприятий, не предусмотренных действующей целевой программой, требующих финансирования из бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, а также привлекаемых для выполнения этих программ внебюджетных источников.

7.1.2. Изменения объемов финансирования на реализацию целевой программы из бюджетов всех уровней.

7.1.3. Изменения объемов выполнения работ в соответствии с целевой программой.

7.1.4. Изменения в аналогичных федеральных, краевых целевых программах.

7.2. Предложения о включении в целевую программу дополнительных мероприятий без указания их источников финансирования недопустимы.

7.4. Изменения в целевую программу вносятся в следующем порядке:

разработчик целевой программы по согласованию с координатором целевой программы и соответствующими муниципальными заказчиками, исполнителями мероприятий целевой программы готовит проект постановления администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района о внесении соответствующих изменений в целевую программу;

согласовывает его;

постановление администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района о внесении изменений в программу представляется разработчиком программы председателю Совета для сведения.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                        М.Г.Найденко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к порядку разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ПРИМЕРНЫЙ МАКЕТ

долгосрочной муниципальной целевой программы Ейскоукрепленского

сельского поселения Щербиновского района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"________________________________________"

название  целевой программы

на 20__ - 20__ годы

ПАСПОРТ

долгосрочной муниципальной целевой программы "_________________________________"

на 20_ - 20_ годы

| Наименование программы | долгосрочная муниципальная целевая программа «____________________________» на 20__-20__ годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Решение Совета по целевым программам при главе Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от «__»________ № ______ |
| Основные разработчики программы |  |
| Координатор программы |  |
| Муниципальные заказчики (или ответственные за выполнение мероприятий), исполнители мероприятий программы (получатели субсидий) |  |
| Цели и задачи программы | из раздела 2 текста программы |
| Срок реализации программы | 20__-20__ годы |
| Объемы и источники финансирования программы | из раздела 3 текста программы |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы осуществляют администрация Ейскоукрепленского сельского поселения и Совет Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

3. Перечень мероприятий программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

5. Оценка социально-экономической эффективности программы

6. Критерии выполнения программы

7. Механизм реализации программы

| N п/п | Наименование мероприятия (или подпрограммы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования, всего | В том числе |  |  | муниципальный заказчик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района М.Г.Найденко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к порядку разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

О ВЫПОЛНЕНИИ СВОДНОГО СЕТЕВОГО ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«__________________________________________________________________________»

(наименование целевой программы)

_____________________________________

(отчетная дата)

| Номер раздела/ мероприятия программы | Наименование мероприятия программы | Основные этапы реализации мероприятия <1> | Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.) | Плановый срок исполнения |  | Фактический срок исполнения |  | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату <2> | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала | Дата окончания | Дата начала | Дата окончания |  |  |

<1> указываются основные этапы выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа для муниципальных нужд Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, заключение муниципального контракта, выполнение работ ) в соответствии с сетевым планом-графиком.

<2> указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия

<3> заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                             М.Г.Найденко

|  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к порядку разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________

(наименование целевой программы)

________________________

(отчетная дата)

тыс. рублей

| Наименование мероприятия, номер пункта (подпункта) | муниципальный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия <1> | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2> |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/ не выполнено) <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 |
| Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> указываются получатели субсидий  - муниципальные бюджетные и автономные учреждения

<2> указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (главными распорядителями бюджетных средств, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;

<3> обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                               М.Г.Найденко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к порядку разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ

___________________________________________________________

наименование программы (срок действия, основание принятия)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Критерии выполнения программы |  |  |  |  |
| 2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В таблице указываются кратко причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                        М.Г.Найденко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к порядку разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации

долгосрочных муниципальных целевых программ

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района

- 1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки эффективности долгосрочных муниципальных целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее - Порядок) определяет правила и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее - программ), позволяющие определить степень достижения целей и задач программ в зависимости от конечных результатов.

1.2. Результаты оценки программ используются в целях принятия решений по составу программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

1.3. Оценка программ проводится ежегодно при формировании проекта бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на следующий год и на среднесрочную перспективу. По результатам оценки подготавливаются предложения о корректировке предоставляемых бюджетных средств.

- 2. Система критериев, применяемая для оценки

эффективности программ

Система критериев, используемая для оценки эффективности программ, основана на расчете трех комплексных критериев:

1) K - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы;

2) K - обеспечение  финансирования программных мероприятий;

3) K - степень выполнения запланированных мероприятий.

- 3. Формирование интегральной оценки программ

Интегральный (итоговый) показатель рейтинга программы (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Z) по следующей формуле:

R=K  x Z + K  x Z + K  x Z

3.1. Оценка по комплексному критерию K1

Формулировка критерия - достижение целевых индикаторов и показателей эффективности программы.

Весовой коэффициент критерия - Z  = 0,5.

1

Количественное значение критерия определяется по формуле:

m      1    j

K = SUM --- K , где

1      j=1  m   1

m   -   количество  целевых  индикаторов  и  показателей  эффективности

программы;

j

K1 - значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Количественное значение j-го целевого индикатора (показателя эффективности) программы определяется по формуле:

ВЫПОЛН

j       W

K = ------------ x 100%, где

1        ЗАПЛАН

W

ЗАПЛАН

W - запланированное значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы;

ВЫПОЛН

W - достигнутое значение целевого индикатора (показателя эффективности) программы.

Если количественное  значение  j-го  целевого  индикатора  (показателя

эффективности)  программы  превышает 100%, то его значение приравнивается к 100%  (во  избежание  компенсации  оценки  при  недостижении  одних целевых показателей и перевыполнении других целевых показателей).

3.2. Оценка по комплексному критерию K2

Формулировка   критерия   -   обеспечение   финансирования  программных

мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z  = 0,2.

2

Количественное значение критерия определяется по формуле:

K = F     x 0,6 + F                   x 0,4, где

2    YEAR         EXBUDGET

F     -  уровень  фактического   обеспечения   финансирования  за  счет

YEAR

бюджетных  средств  от  предусмотренного  бюджетом  на  текущий  (отчетный)

финансовый год;

F         - уровень фактического обеспечения  привлеченных внебюджетных

EXBUDGET

средств (в случае их запланированного объема в программе)

В  случае  предусмотренного  финансирования  мероприятий  программы  из

бюджетов  различных  уровней значение весового коэффициента для подкритерия

F           делится  и  распределяется   пропорционально   количеству  источников

YEAR

бюджетного финансирования.

В   случае   отсутствия  внебюджетных  средств  подкритерий  F                 не

BUDGET

рассчитывается,  а  весовой коэффициент для подкритерия F         увеличивается

YEAR

до 1.

Количественное  значение  вышеуказанных  подкритериев рассчитывается по

формулам:

выполн

F

YEAR

F =         ---------- x 100%, где

YEAR       заплан

F

YEAR

заплан

F        - запланированный объем финансового  обеспечения  программы за

YEAR

счет бюджетных средств в отчетном финансовом году;

выполн

F       - фактический объем финансового обеспечения программы  за  счет

YEAR

бюджетных средств в отчетном финансовом году.

выполн

F

EXBUDGET

F =               ------------- x 100%, где

EXBUDGET    заплан

F

EXBUDGET

заплан

F         - запланированный объем финансового  обеспечения программы за

EXBUDGET

счет внебюджетных средств;

выполн

F               - фактический объем финансового обеспечения программы за счет

EXBUDGET

внебюджетных средств с момента начала ее реализации.

3.3. Оценка по комплексному критерию K3

Формулировка критерия - степень выполнения запланированных мероприятий.

Весовой коэффициент критерия - Z  = 0,3.

3

Количественное значение критерия рассчитывается по формуле:

выполн

K

K = ------------ x 100%, где

3      заплан

K

выполн

K       - количество выполненных мероприятий;

заплан

K       - количество запланированных мероприятий.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                        М.Г.Найденко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к порядку разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

проведения публичного обсуждения

долгосрочных муниципальных целевых программ

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района

1. Для целей настоящего Порядка проведения публичного обсуждения долгосрочных муниципальных целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее - Порядок) применяются следующие понятия и термины:

публичное обсуждение проекта долгосрочной муниципальной целевой программы Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее – целевая программа) - форма реализации прав населения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (общественности) на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района посредством публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов об утверждении целевых программ;

представитель общественности - физическое или юридическое лицо, а также их ассоциации, организации, группы или  объединения, за исключением тех, кто принимает решение по данному вопросу в силу служебных обязанностей, представляет органы власти или участвует в деятельности на основании возмездного договора с органами местного самоуправления Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

2. Публичное обсуждение проекта целевой программы  осуществляется структурным подразделением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, разработавшим проект (далее - разработчик целевой программы) до направления проекта целевой программы на экспертизу в финансово-экономический отдел Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

3. Публичное обсуждение проекта целевой программы обеспечивается путем размещения проекта целевой программы на официальном сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в сети Интернет (далее - официальный сайт).

4. Публичное обсуждение проекта целевой программы проводится в срок - 7 рабочих дней со дня его размещения на официальном сайте.

5. Одновременно с размещением текста проекта целевой программы на официальном сайте размещается следующая информация:

срок начала и завершения проведения публичного обсуждения проекта целевой программы;

официальный адрес электронной почты разработчика целевой программы в сети Интернет, по которому направляются в электронной форме замечания и предложения представителей общественности к проекту целевой программы;

требования к замечаниям и предложениям представителей общественности к проекту целевой программы.

6. Публичное обсуждение проекта целевой программы заключается в направлении представителями общественности замечаний и предложений к проекту целевой программы на официальный адрес электронной почты разработчика целевой программы в сети Интернет.

Замечания и предложения представителей общественности к проекту целевой программы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к обращениям  граждан, установленным Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Замечания и предложения представителей общественности к проекту целевой программы, поступившие после срока завершения проведения публичного обсуждения проекта целевой программы, не учитываются при его доработке и рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

7. После истечения срока публичного обсуждения проекта целевой программы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, разработчик целевой программы выполняет одно из следующих действий:

дорабатывает проект целевой программы с учетом поступивших замечаний и предложений представителей общественности к проекту целевой программы;

оставляет проект целевой программы без изменений.

8. После истечения срока публичного обсуждения проекта целевой программы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, разработчиком целевой программы готовится таблица замечаний, подписываемая его руководителем, в которой указываются содержание замечаний и предложений представителей общественности, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений согласно приложению к настоящему Порядку.

В целях информирования представителей общественности об учете (отклонении) замечаний и предложений разработчиком целевой программы таблица замечаний размещается на официальном сайте не позднее чем через семь рабочих дней после истечения срока публичного обсуждения.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                        М.Г.Найденко

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к порядку разработки и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| --- | --- |

Таблица замечаний по итогам проведения

публичного обсуждения проекта долгосрочной муниципальной

целевой программы Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района

Наименование проекта  целевой программы   ____________________________

Наименование разработчика целевой программы _________________________

Даты начала и окончания публичного обсуждения _________________________

Место размещения проекта  целевой программы (наименование официального сайта (раздела в сайте) в сети Интернет)  ____________________________

| № п/п | Автор замечания, предложения (полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О., почтовый адрес (физического лица) | Содержание замечания (предложения) | Результат рассмотрения (учтено/ отклонено с обоснованием) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель отдела администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |  |  | _____________ подпись | _______ (Ф.И.О.) |

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                        М.Г.Найденко