| # АДМИНИСТРАЦИЯ # ЕЙСКОУКРЕПЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ # ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| от 21.10.2019 | № 78 |
| село Ейское Укрепление |  |

Об утверждении муниципальной программы

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского

района «Сохранение, использование и популяризация

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся на территории Ейскоукрепленского сельского

поселения Щербиновского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района                     от 1 августа 2019 года № 53 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района»                                          п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района «Сохранение, использование и популярицация объектов культурного наследия, находящихся на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

3. Официально опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, но не ранее вступления в силу решения Совета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района «О бюджете Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района на 2020 год».

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района							             А.А. Колосов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района

от 21.10.2019 № 78

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района

«Сохранение, использование и популяризация объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся на территории  Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного

наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района»

| Наименование муниципальной программы |  | муниципальная программа Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района» (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | финансовый отдел администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы |  | администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | не предусмотрены |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  | Мероприятия по содержанию памятников и братских могил, находящихся на территории поселения |
| Цели муниципальной программы |  | Увековечение памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также сохранение памятников и других мемориальных сооружений, являющихся историческим и культурным достоянием |
| Задачи муниципальной программы |  | Проведение своевременных мероприятий по содержанию, реконструкции, текущему ремонту и капитальному ремонту объектов культурного наследия (памятников, мемориалов, братских могил, захоронений и т.п.) |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | Количество проведенных мероприятий по реконструкции, ремонта текущего и капитального объектов культурного наследия (памятников, мемориалов, братских могил, захоронений и т.п.); Процент освоения бюджетных средств. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены; срок реализации муниципальной программы 2020 - 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | Объем финансирования на 2020 - 2024 годы –286137,00 рублей. Из бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее – бюджет поселения) 286137,00 рублей, в том числе: 2020 год – 246137,00 рублей; 2021 год – 10000,00 рублей; 2022 год – 10000,00 рублей; 2023 год – 10000,00 рублей; 2024 год – 10000,00 рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы |  | Администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития

соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Правовой основой муниципальной программы «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории  Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района» являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

Настоящая муниципальная программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности сельского поселения.

В настоящее время в сельском поселении проявилась проблема сохранения памятников культуры и истории, находящихся в муниципальной собственности. Разработка настоящей муниципальной программы вызвана необходимостью выполнения сельским поселением обязанностей собственника объектов культурного наследия по их содержанию и сохранению. Вопросы, связанные с содержанием памятников истории и культуры, объектов культурного наследия, находящихся в собственности сельского поселения необходимо решать комплексно, программными методами. С целью оптимизации финансовых затрат бюджета сельского поселения мероприятия муниципальной программы и сроки их реализации выстроены с учетом значимости объектов культурного наследия. Очевидно, что программно-целевой метод позволяет комплексно подходить к решению проблем, выделять приоритетные направления работы, определять цели и прогнозировать конкретные результаты реализации муниципальной программы.

В 2020 году наша страна будет праздновать 75 -летие со дня победы в Великой Отечественной войне. В рамках подготовки к этой дате необходимо консолидировать все возможные материальные, людские, финансовые и организационные ресурсы для приведения памятников Великой победе, расположенных на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, в состояние, отвечающее всем эстетическим нормам. Вид обветшалых памятников подрывает веру граждан в величие и могущество государства, что в конечном итоге приводит к потере уверенности в необходимости защиты своей страны, проявлению героизма. Возникает угроза утраты культурного наследия нашей Родины, увековечивающего Победу советского народа в Великой Отечественной войне.

Организационные мероприятия по подготовке к знаменательной дате требуют привлечения материальных ресурсов Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района в части решения вопроса по проведению ремонтных работ «Братской могилы погибших за власть Советов в годы гражданской и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Координация движения ресурсов по обеспечению достойного проведения Дня Победы требует объединения их в рамках данной подпрограммы.

Реализовав данную муниципальную программу, мы сохраним подвиг человечества в Великой Отечественной войне.

2.  Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

муниципальной программы

Целью программы является Увековечение памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также сохранение памятников и других мемориальных сооружений, являющихся историческим и культурным достоянием.

Проведение своевременных мероприятий по содержанию, реконструкции, текущему ремонту и капитальному ремонту объектов культурного наследия (памятников, мемориалов, братских могил, захоронений и т.п.)  является основной задачей этой подпрограммы.

Целевым показателем программы является:

количество проведенных мероприятий по реконструкции, ремонта текущего и капитального объектов культурного наследия (памятников, мемориалов, братских могил, захоронений и т.п.).

Корректировка мероприятий программы возможна в 2020-2024 годах в зависимости от анализа эффективности их осуществлении в предыдущем году, постановки новых задач и финансовых возможностей бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

Этапы реализации программы не предусмотрены.

Сроки реализации программы 2020-2024 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

3.1. В рамках муниципальной программы подпрограммы не реализуются. В рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия, перечень и краткое описание которых приведено в приложении № 2 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

4.1. Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района. Общий объем финансирования на 2020 - 2024 годы –286137,00 рублей.

Из бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее – бюджет поселения) 286137,00 рублей, в том числе:

2020 год – 246137,00 рублей;

2021 год – 10000,00 рублей;

2022 год – 10000,00 рублей;

2023 год – 10000,00 рублей;

2024 год – 10000,00 рублей.

| Наименование основного мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Общий объем финансирования | Объемы финансирования программы по годам (рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Основное мероприятие № 1 «Мероприятия по содержанию памятников и братских могил, находящихся на территории поселения», в том числе: | Администрация | всего | 286137,00 | 246137,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет поселения | 286137,00 | 246137,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| софинансирование мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений; установке мемориальных знаков на воинских захоронениях; нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | Администрация | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет поселения | 286137,00 | 246137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущее содержание объектов культурного наследия | Администрация | бюджет поселения | 40000,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |

5. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 1 августа 2019 года № 53 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

6.1. Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

6.2. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее         31 декабря текущего финансового года, разрабатывает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению № 9 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, утвержденным постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 1 августа 2019 года № 53 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района». План реализации муниципальной программы направляется координатором муниципальной программы в финансовый отдел администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района (далее – Финансовый отдел) в течение трех рабочих дней с даты подписания.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее - контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

«нормативный правовой акт утвержден»;

«объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию»;

«система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

6.3. В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал. В случае принятия координатором муниципальной программы решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы он уведомляет об этом финансовый отдел в течение 3 рабочих дней после его корректировки.

6.4. Координатор муниципальной программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации муниципальной программы.

6.5. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам согласно приложению № 10 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, утвержденным постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 1 августа 2019 года № 53 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

6.6. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы. Отчетными периодами  при предоставлении отчетных форм являются: 1 квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год.

6.7. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом, в разрезе основных мероприятий и в разрезе источников финансирования;

сведения о фактическом выполнении основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;

оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы, основных мероприятий.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По завершению срока реализации муниципальной программы в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовый отдел доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы несет ответственность за достоверность данных, представленных в рамках мониторинга реализации муниципальной программы и в ежегодных докладах о ходе реализации муниципальной программы.

6.8. Финансовый отдел ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, формирует и представляет в Совет Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ, подготовленный на основе докладов о ходе реализации муниципальных программ, представленных координаторами муниципальных программ в соответствии с постановлением администрации Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 1 августа 2019 года № 53 «О порядке принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района».

6.9. При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы может выступать муниципальным заказчиком (заказчиком) и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирования за счет средств бюджета Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района).

6.10. Согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным заказчиком может выступать администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, заказчиком могут выступить муниципальные учреждения Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района.

6.11. Муниципальный заказчик (заказчик):

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования.

6.12. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

6.13. Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы о результатах выполнения основного мероприятия.

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                          А.А. Колосов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                          к муниципальной программе

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории  Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района                                                                                                         «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся на территории  Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель: увековечение памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также сохранение памятников и других мемориальных сооружений, являющихся историческим и культурным достоянием |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1.1 | Задача: Проведение своевременных мероприятий по содержанию, реконструкции, текущему ремонту и капитальному ремонту объектов культурного наследия (памятников, мемориалов, братских могил, захоронений и т.п.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Целевой показатель: Количество проведенных мероприятий по реконструкции, ремонта текущего и капитального объектов культурного наследия (памятников, мемориалов, братских могил, захоронений и т.п.) | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.1.1.2 | Целевой показатель: Процент освоения бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                                          А.А. Колосов

|  | - Приложение № 2 - к муниципальной программе Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся на территории Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района» |
| --- | --- |

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- муниципальной программы Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района «Сохранение,

- использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),

находящихся на территории  Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам, руб. |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: увековечение памяти о погибших в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, а также сохранение памятников и других мемориальных сооружений, являющихся историческим и культурным достоянием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1 | Задача: Проведение своевременных мероприятий по содержанию, реконструкции, текущему ремонту и капитальному ремонту объектов культурного наследия (памятников, мемориалов, братских могил, захоронений и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие № 1 «Мероприятия по содержанию памятников и братских могил, находящихся на территории поселения», в том числе: | всего | 286137,00 | 246137,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | Сохранение объектов культурного наследия | Администрация |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 286137,00 | 246137,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |
| 1.1.1 | софинансирование мероприятий по восстановлению (ремонту, благоустройству) воинских захоронений; установке мемориальных знаков на воинских захоронениях; нанесению имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация |
|  |  | бюджет поселения | 246137,00 | 246137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | текущее содержание объектов культурного наследия | бюджет поселения | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  | Администрация |

Глава

Ейскоукрепленского сельского поселения

Щербиновского района                                                                                                                                               А.А. Колосов